## Sheet1
| BARU_CO | CFU | FLAG | URAIAN WBS | COMM RELEASE | PAY RELEASE | WBSElement | Purchasing Doc | kontrak | proses | RefDocNo | Item | Cost elem. | Name | PROSES PELIMPAHAN | WITEL | ID_Vendor | Vendor | TA/NON TA | User | Doc. Date | NILAI PR_PO_GR (Rp) | Value TCur | STATUS PR | STATUS PO | STATUS GR | Debit date | Keterangan | ACHV PROGRESS | TEMATIK | STATUS SAP
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 1 | FIMO TREG-7 | 49896000000 | 0 | T-21-7331-22-01-I | [10 empty] | NOK | NON TA | [11 empty] | req
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 2 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 30 | 13190502 | R7 GTO GTL PT3 TALUDAA 2 |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 259850763 | 259850763 |  |  | 259850763 |  |  |  | BAR058 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 3 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 20 | 13190502 | R7 GTO GTL FE TALUDAA 2 |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 12953501 | 12953501 |  |  | 12953501 |  |  |  | BAR033 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 4 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425544 | K.TEL.000882/HK.810/R7W-7D100000/2021 | DR7F | 5000801739 | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM FE TOTOPO BILATO (FE+UPLINK) |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 780066 | 2021-05-06 | 6346277 | 6346277 |  |  | 6346277 |  |  |  | PLW034 | GR
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 5 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 TOTOPO BILATO |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18459057 | 18459057 |  | 18459057 |  | 2021-09-06 |  |  | AMR049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 6 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 BILATO BILUHU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 256819784 | 256819784 |  | 256819784 |  | 2021-09-06 |  |  | AMR051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 7 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 GTO ISM FE BILATO BILUHU (FE) |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6529380 | 6529380 |  | 6529380 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT108 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 8 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 GTO LBT PT3 Jl. Runi S Kabli |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 10358145 | 10358145 |  | 10358145 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT060 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 9 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 GTO LBT PT3 CITRA AGRINDO & PARINASA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 16558568 | 16558568 |  | 16558568 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT072 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 10 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 GTO TLG PT3 Galaxy Telaga Biru, dsk |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 8942562 | 8942562 |  | 8942562 |  | 2021-09-06 |  |  | BIT107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 11 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 GTO TLG PT3 Griya Solaria Indah 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 11611981 | 11611981 |  | 11611981 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG190 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 12 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 GTO ISM PT3 PAGUYAMAN HELUMO |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 212831195 | 212831195 |  | 212831195 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG023 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 13 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 JYP SNI PT3 JALAN PASIR |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18044769 | 18044769 |  | 18044769 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG014 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 14 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 JYP SNI FE PASAR BARU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 169644611 | 169644611 |  | 169644611 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG109 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 15 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 JYP SNI PT3 PASAR BARU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 18345298 | 18345298 |  | 18345298 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG163 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 16 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 JYP WAE PT3 YOKA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 23317665 | 23317665 |  | 23317665 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG212 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 17 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 7 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 19106847 | 19106847 |  | 19106847 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG078 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 18 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 1 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 12647701 | 12647701 |  | 12647701 |  | 2021-09-06 |  |  | KTG147 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 19 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 1 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 7554015 | 7554015 |  | 7554015 |  | 2021-09-06 |  |  | MDO170 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 20 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 6 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 584409181 | 584409181 |  | 584409181 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO005 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 21 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 6 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 412130022 | 412130022 |  | 412130022 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO026 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 22 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 3 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 32698677 | 32698677 |  | 32698677 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO056 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 23 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 3 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 10607048 | 10607048 |  | 10607048 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO036 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 24 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 JYP ABE FE ARSO 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 60604835 | 60604835 |  | 60604835 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO243 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 25 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 210 | 13190502 | R7 JYP ABE PT3 ARSO 4 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 38317678 | 38317678 |  | 38317678 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO267 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 26 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 220 | 13190502 | R7 JYP TIM FE MAPURU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 61912797 | 61912797 |  | 61912797 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO155 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 27 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 230 | 13190502 | R7 JYP TIM PT3 MAPURU |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 536831316 | 536831316 |  | 536831316 |  | 2021-09-06 |  |  | TDO287 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 28 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 240 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 TIRAWUTA ONEMBUTE |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 9607521 | 9607521 |  | 9607521 |  | 2021-09-06 |  |  | THN078 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 29 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 250 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 ANDOUNOHU & GRIYA 21 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 34341905 | 34341905 |  | 34341905 |  | 2021-09-06 |  |  | THN034 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 30 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 260 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 ANOA GREEN WISATA DSK |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 48816925 | 48816925 |  | 48816925 |  | 2021-09-06 |  |  | THN059 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 31 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 270 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 DEWI BUNGA LAND NANGA2 |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 9187827 | 9187827 |  | 9187827 |  | 2021-09-06 |  |  | THN076 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 32 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 280 | 13190502 | R7 KDI BBU PT3 MAWASANGKA INDUK |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 166661859 | 166661859 |  | 166661859 |  | 2021-09-06 |  |  | MGN020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 33 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429078 | K.TEL.002377/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 290 | 13190502 | R7 KDI WNC FE WAHA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 110899280 | 110899280 |  | 110899280 |  | 2021-09-06 |  |  | MGN018 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 34 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 KDI WNC PT3 WAHA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 281224942 | 281224942 |  | 281224942 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA095 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 35 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 LINGKAR TINANGGEA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 137461842 | 137461842 |  | 137461842 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA104 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 36 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 JL. MERPATI 2 - LASITARDA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 140315232 | 140315232 |  | 140315232 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 37 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 POROS KONDA LORONG LAWAKO |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 235623668 | 235623668 |  | 235623668 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA143 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 38 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BARUGA (CO FX) |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 15830828 | 15830828 |  | 15830828 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA100 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 39 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 KENDARI MOROSI |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 661779452 | 661779452 |  | 661779452 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA092 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 40 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 GRIYA 21 KAMBU |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 208269951 | 208269951 |  | 208269951 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA189 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 41 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 GRIYA CENDANA ANDOUNOHU |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 139005785 | 139005785 |  | 139005785 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA150 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 42 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 JL. AH NASUTION |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 16255100 | 16255100 |  | 16255100 |  | 2021-09-02 |  |  | KKA051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 43 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 POROS JATIBALI |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 1121291446 | 1121291446 |  | 1121291446 |  | 2021-09-02 |  |  | KDI023 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 44 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BARUGA NUSANTARA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 70264660 | 70264660 |  | 70264660 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL069 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 45 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 MOWEWE |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 356857181 | 356857181 |  | 356857181 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 46 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 ANGGOTOA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 9825356 | 9825356 |  | 9825356 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 47 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FC |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 20070823 | 20070823 |  | 20070823 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL113 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 48 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 KDI PMA PT3 INNER POMALAA ODC-PMA-FD |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 11016654 | 11016654 |  | 11016654 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL005 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 49 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 BUDI UTOMO |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 99024677 | 99024677 |  | 99024677 |  | 2021-09-02 |  |  | ADL194 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 50 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 BPN PUUWATU & PASIR PUTIH |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 108889575 | 108889575 |  | 108889575 |  | 2021-09-02 |  |  | BAU107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 51 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 KDI LSS PT3 BINTANG ELEGAN LASUSUA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 836954045 | 836954045 |  | 836954045 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA025 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 52 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 KDI KDR PT3 WAYONG |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 1951845256 | 1951845256 |  | 1951845256 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA055 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 53 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 KDI UNH PT3 LAMBANDIA |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 610101904 | 610101904 |  | 610101904 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 54 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428714 | K.TEL.002240/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 210 | 13190502 | R7 KDI MDG PT3 VILLA IBIS |  | SULTRA | 6100254 | PT. INNANDA INDAH (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-06 | 489799175 | 489799175 |  | 489799175 |  | 2021-09-02 |  |  | RHA044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 55 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 KDI BBU FE BTN HALIM BAU BAU |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 950070552 | 950070552 |  | 950070552 |  | 2021-08-21 |  |  | BIAO08 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 56 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 KDI BBU PT3 BTN HALIM BAU BAU |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 345288043 | 345288043 |  | 345288043 |  | 2021-08-21 |  |  | BIA058 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 57 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 KDI KDR FE WAYONG |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 5297996 | 5297996 |  | 5297996 |  | 2021-08-21 |  |  | BIA037 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 58 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL PLB PT3 JL. LAPATTA (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 330532960 | 330532960 |  | 330532960 |  | 2021-08-21 |  |  | BTI011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 59 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 PAL PLA PT3 JL. LAGARUTU (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 21505275 | 21505275 |  | 21505275 |  | 2021-08-21 |  |  | COK264 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 60 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 PAL PLA PT3 JL. VETERAN (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 9586396 | 9586396 |  | 9586396 |  | 2021-08-21 |  |  | COK113 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 61 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 PAL KOL PT3 TRANS SULAWESI (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 7794552 | 7794552 |  | 7794552 |  | 2021-08-21 |  |  | MWR071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 62 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 PAL TLY FE ASTINA |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 12890082 | 12890082 |  | 12890082 |  | 2021-08-21 |  |  | MWR073 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 63 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 PAL TLY PT3 ASTINA |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 11999786 | 11999786 |  | 11999786 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB076 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 64 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 PAL TWL FE JL. TRANS SULAWESI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 38329522 | 38329522 |  | 38329522 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB027 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 65 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 PAL PGI FE BOYANTONGO |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 4608364 | 4608364 |  | 4608364 |  | 2021-08-21 |  |  | NAB080 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 66 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 PAL LWU PT3 MONDONO, SOLOAN, & KINTOM |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 149602150 | 149602150 |  | 149602150 |  | 2021-08-21 |  |  | RAS049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 67 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 PAL BKU PT3 TRANS SULAWESI BAHADOPI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 287975987 | 287975987 |  | 287975987 |  | 2021-08-21 |  |  | SON047 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 68 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 PAL LWU PT3 TOILI 1 (2022) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 175934267 | 175934267 |  | 175934267 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU017 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 69 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 PAL PGI PT3 BOYANTONGO |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 12489770 | 12489770 |  | 12489770 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU016 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 70 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 PAL TWL PT3 JL. TRANS SULAWESI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 4666778 | 4666778 |  | 4666778 |  | 2021-08-21 |  |  | SRU015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 71 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 PAL KOL PT3 BOHUNSUAI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 995477093 | 995477093 |  | 995477093 |  | 2021-08-21 |  |  | TMB083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 72 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 PAL KOL FE BOHUNSUAI |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 752184294 | 752184294 |  | 752184294 |  | 2021-08-21 |  |  | TMB075 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 73 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429635 | K.TEL.002689/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 PRE MAS FE ODC POLE SABBANG (FEEDER) |  | PAPUA BARAT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 26387677 | 26387677 |  | 26387677 |  | 2021-08-21 |  |  | COK044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 74 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PRE MAS FE TANALILI (FEEDER) |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 706695064 | 706695064 |  | 706695064 |  | 2021-08-18 |  |  | PSO105 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 75 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PRE MAJ FE ODC POLE MAJENE |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 10135637 | 10135637 |  | 10135637 |  | 2021-08-18 |  |  | COI609 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 76 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 SON MWR PT3 Marina Mart |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 54216815 | 54216815 |  | 54216815 |  | 2021-08-18 |  |  | MRW120 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 77 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 SON SON PT3 JL KANAL VICTORY |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 5671717 | 5671717 |  | 5671717 |  | 2021-08-18 |  |  | COI302 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 78 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 SON WSR PT3 PELABUHAN |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 7131266 | 7131266 |  | 7131266 |  | 2021-08-18 |  |  | COI705 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 79 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429611 | K.TEL.002667/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 SON WSR PT3 BANDARA |  | SULTENG | 6104903 | PT. PERKONSUMA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 255456057 | 255456057 |  | 255456057 |  | 2021-08-18 |  |  | MRW089 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 80 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 SON NAB PT3 BATALYON NABIRE |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 304280122 | 304280122 |  | 304280122 |  | 2021-08-16 |  |  | MAS015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 81 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 SON SON PT3 SP3 SORONG |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 82786581 | 82786581 |  | 82786581 |  | 2021-08-16 |  |  | MAS01 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 82 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 SON WSR FE PELABUHAN |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 1432125347 | 1432125347 |  | 1432125347 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI070 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 83 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 SON WSR FE BANDARA |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 572286018 | 572286018 |  | 572286018 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI058 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 84 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 SON BIA PT3 JL. WANDAMEN |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 323700704 | 323700704 |  | 323700704 |  | 2021-08-16 |  |  | MLI004 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 85 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 SON BIA PT3 SORENDIWERI |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 6238226 | 6238226 |  | 6238226 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP179 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 86 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 SON FFA PT3 JL. YOS SUDARSO |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 5148759 | 5148759 |  | 5148759 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP145 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 87 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429470 | K.TEL.002551/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 SON BIA FE ASARYENDI |  | SULSELBAR | 6610225 | PT. INATEL NUSANTARA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8825878 | 8825878 |  | 8825878 |  | 2021-08-16 |  |  | PLP124 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 88 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 SON KIN FE JL. UTARUM AIR MERAH |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 202317067 | 202317067 |  | 202317067 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR011 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 89 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 RUMAH SAKIT DOBO |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 99100797 | 99100797 |  | 99100797 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR037 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 90 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 AMB SML PT3 SAUMLAKI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 229360813 | 229360813 |  | 229360813 |  | 2021-08-16 |  |  | ENR020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 91 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 KANTOR PENGADILAN |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 269838514 | 269838514 |  | 269838514 |  | 2021-08-16 |  |  | MAJ033 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 92 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 AMB DOB PT3 SMK NEGRI 1 |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10216618 | 10216618 |  | 10216618 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 93 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 AMB NML PT3 SAVANA JAYA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 12352855 | 12352855 |  | 12352855 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM073 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 94 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 AMB NML PT3 JIKUMARASA & UBUNG |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 18495163 | 18495163 |  | 18495163 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM088 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 95 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 AMB TUA PT3 OHOITEL & PERUMTEL TUAL |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10037628 | 10037628 |  | 10037628 |  | 2021-08-16 |  |  | MAM071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 96 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 HULUNG |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 577943374 | 577943374 |  | 577943374 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 97 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 AMB ABO PT3 GUNUNG NONA RCTI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 365638511 | 365638511 |  | 365638511 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE008 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 98 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 NEGRI LAMA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 148471212 | 148471212 |  | 148471212 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE001 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 99 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 TOISAPU (2022) |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 110249624 | 110249624 |  | 110249624 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE010 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 100 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 AMB PAO PT3 WAAI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 427605284 | 427605284 |  | 427605284 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE107 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 101 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 AMB MSH PT3 BTN HARURU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8291798 | 8291798 |  | 8291798 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE033 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 102 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 AMB TIA PT3 KAMPUNG BABAR |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 44410338 | 44410338 |  | 44410338 |  | 2021-08-16 |  |  | MLE127 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 103 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 160 | 13190502 | R7 AMB BUL PT3 NEW ODC BULA |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 184970029 | 184970029 |  | 184970029 |  | 2021-08-16 |  |  | PLW130 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 104 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 170 | 13190502 | R7 AMB TUA PT3 OHOILUK & LANGGUR |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 52976498 | 52976498 |  | 52976498 |  | 2021-08-16 |  |  | PLW102 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 105 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 180 | 13190502 | R7 AMB TIA PT3 NEW ODC PATTI |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 8185894 | 8185894 |  | 8185894 |  | 2021-08-16 |  |  | MXY010 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 106 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 190 | 13190502 | R7 MKS BLK FE SAPO LOHE/TANAH BERU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 1466277514 | 1466277514 |  | 1466277514 |  | 2021-08-16 |  |  | COI499 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 107 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429472 | K.TEL.002552/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 200 | 13190502 | R7 MKS SIN FE BIKERU |  | SULSELBAR | 6604910 | PT. EKSPANINDO PRIMA MULTIMEDIA (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 257728454 | 257728454 |  | 257728454 |  | 2021-08-16 |  |  | PSK009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 108 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK FE HERLANG (2022) |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 403540798 | 403540798 |  | 403540798 |  | 2021-08-16 |  |  | SDR026 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 109 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 MKS BLK FE BONTO TANGNGA |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 181727091 | 181727091 |  | 181727091 |  | 2021-08-16 |  |  | SDR056 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 110 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TMA FE MONCONGLOE 2 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 20947530 | 20947530 |  | 20947530 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG098 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 111 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 MKS WTP PT3 SAMBALOGE BARU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 12497685 | 12497685 |  | 12497685 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG087 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 112 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 MKS SUG PT3 BATARIA LAND |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 250422100 | 250422100 |  | 250422100 |  | 2021-08-16 |  |  | SKG152 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 113 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 MKS TKA PT3 POROS TKA-SUG |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 17935969 | 17935969 |  | 17935969 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG071 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 114 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 SAPO LOHE/TANAH BERU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 16152480 | 16152480 |  | 16152480 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 115 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 CAILE 1 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 10977176 | 10977176 |  | 10977176 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG053 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 116 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 MKS SIN PT3 BIKERU |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 39241627 | 39241627 |  | 39241627 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG050 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 117 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 MKS PKN PT3 Mattoangin Pangkep |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 332880587 | 332880587 |  | 332880587 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG046 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 118 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429474 | K.TEL.002550/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 MKS TMA PT3 Sentraland BTP 2 |  | SULSELBAR | 6612155 | PT Bagamas Prima Teknik | NON TA | 940132 | 2021-05-19 | 767688857 | 767688857 |  | 767688857 |  | 2021-08-16 |  |  | WTG009 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 119 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 HERLANG (2022) |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 10903800 | 10903800 |  | 10903800 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK020 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 120 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 BONTO TANGNGA |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 11239086 | 11239086 |  | 11239086 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK159 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 121 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TMA PT3 MONCONGLOE 2 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 489024338 | 489024338 |  | 489024338 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK285 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 122 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 MKS WTP PT3 INNER WTP 5 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 669456187 | 669456187 |  | 669456187 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM044 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 123 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 MKS PKN PT3 POROS SAPANANG DSK |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 31506782 | 31506782 |  | 31506782 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM029 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 124 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 MKS BLK PT3 TANETE CLUSTER1 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 476033234 | 476033234 |  | 476033234 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM168 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 125 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 MKS JNP PT3 TAROWANG |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 78955842 | 78955842 |  | 78955842 |  | 2021-08-15 |  |  | COK216 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 126 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 MKS SUD PT3 HAJI BANCA |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 8219429 | 8219429 |  | 8219429 |  | 2021-08-15 |  |  | TIM322 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 127 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 90 | 13190502 | R7 MKS SUD PT3 GRAND RAYA, MARUSU dsk |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 936659335 | 936659335 |  | 936659335 |  | 2021-08-15 |  |  | JAP448 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 128 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 100 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK069 Dmt Mcp Bima 1 |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 27863260 | 27863260 |  | 27863260 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK069 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 129 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 110 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI070 Tbg Domosirarawa |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 397971571 | 397971571 |  | 397971571 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI070 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 130 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 120 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI032 Tbg Inpres Sarmi |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 13924307 | 13924307 |  | 13924307 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI032 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 131 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 130 | 13190502 | R7 JYP SRM SMI086 Tbg Kasukwe |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 170672696 | 170672696 |  | 170672696 |  | 2021-08-15 |  |  | SMI086 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 132 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 140 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK694 TBG SUMBER HARAPAN |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 344220469 | 344220469 |  | 344220469 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK694 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 133 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429353 | K.TEL.002519/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 150 | 13190502 | R7 JYP MRK MRK063 DMT AMUNKAI |  | PAPUA | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-18 | 455280447 | 455280447 |  | 455280447 |  | 2021-08-15 |  |  | MRK063 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 134 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 AMB MSH COK176 Combat Kampus Stikes |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 253408248 | 253408248 |  | 253408248 |  | 2021-08-07 |  |  | COK176 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 135 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 AMB MSH MSH051 Lounusa |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 178250585 | 178250585 |  | 178250585 |  | 2021-08-07 |  |  | MSH051 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 136 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 AMB SPR MSH015 Frekedel |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 75498851 | 75498851 |  | 75498851 |  | 2021-08-07 |  |  | MSH015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 137 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB133 Protelindo Naku |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 13193977 | 13193977 |  | 13193977 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB133 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 138 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 50 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB215 Dmt Telaga Raya |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6192448 | 6192448 |  | 6192448 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB215 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 139 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 60 | 13190502 | R7 AMB PAO AMB052 Bagualla |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 7493412 | 7493412 |  | 7493412 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB052 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 140 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 70 | 13190502 | R7 AMB WHA COK212 Combat Wati Lajak Baru |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 4534610 | 4534610 |  | 4534610 |  | 2021-08-07 |  |  | COK212 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 141 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429074 | K.TEL.002374/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 80 | 13190502 | R7 AMB ABO AMB253 MCR Batu Merah |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-10 | 6819062 | 6819062 |  | 6819062 |  | 2021-08-07 |  |  | AMB253 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 142 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 10 | 13190502 | R7 KDR KDR KDI083 KEMARAYA RELOKASI |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 33428650 | 33428650 |  | 33428650 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 143 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 20 | 13190502 | R7 KDR KDR KDI128 KOTALAMA RELOKASI |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 9927167 | 9927167 |  | 9927167 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI128 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 144 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 30 | 13190502 | R7 KDR RHA COI844 JATI RAHA |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 14475790 | 14475790 |  | 14475790 |  | 2021-08-06 |  |  | COI844 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 145 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 40 | 13190502 | R7 KDR UNH KDI094 WONGGEDUKU |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 441300895 | 441300895 |  | 441300895 |  | 2021-08-06 |  |  | KDI094 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 146 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 50 | 13190502 | R7 KDR UNH KKA030 MOWEWE |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 670967736 | 670967736 |  | 670967736 |  | 2021-08-06 |  |  | KKA030 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 147 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 60 | 13190502 | R7 KDR RHA COI769 PASAR LAINO |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 66757280 | 66757280 |  | 66757280 |  | 2021-08-06 |  |  | COI769 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 148 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425805 | K.TEL.000917/HK.810/R7W-7G100000/2021 | DR7H |  | 70 | 13190502 | R7 KDR BBU CO1 457 BATAUGA |  | SULTRA | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 651583 | 2021-04-09 | 112678292 | 112678292 |  | 112678292 |  | 2021-08-06 |  |  | CO1 45 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 149 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL BUO BUO021 TBG Lamadong |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 556124715 | 556124715 |  | 556124715 |  | 2021-08-03 |  |  | BUO021 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 150 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL BUO BUO106 DMT Kulango |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 56831835 | 56831835 |  | 56831835 |  | 2021-08-03 |  |  | BUO106 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 151 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL083 Protelindo Lambara |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 18689004 | 18689004 |  | 18689004 |  | 2021-08-03 |  |  | DGL083 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 152 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429558 | K.TEL.002619/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL018 Palolo |  | SULTENG | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 940132 | 2021-05-21 | 1232124482 | 1232124482 |  | 1232124482 |  | 2021-08-03 |  |  | DGL018 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 153 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK028 Repeater Komponyu |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 686086759 | 686086759 |  | 686086759 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK028 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 154 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAK LWK LWK134 TBG Beringin Jaya |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 839929704 | 839929704 |  | 839929704 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK134 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 155 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK123 Donggi Senoro |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 237641326 | 237641326 |  | 237641326 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK123 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 156 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429560 | K.TEL.002618/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 40 | 13190502 | R7 PAL LWK LWK049 TBG Nambo |  | SULTENG | 6613258 | PT. MITRATAMA ENERGI SELEBES | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 37635543 | 37635543 |  | 37635543 |  | 2021-08-03 |  |  | LWK049 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 157 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 10 | 13190502 | R7 GTO ISM BOA002 Sipatana |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 325579874 | 325579874 |  | 325579874 |  | 2021-07-18 |  |  | BOA002 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 158 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 20 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM053 TBG Pelabuhan Gentuma |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 18001110 | 18001110 |  | 18001110 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM053 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 159 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 30 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM122 DMT Tolotio |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 23963049 | 23963049 |  | 23963049 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM122 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 160 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429534 | K.TEL.002596/HK.810/R7W-7I100000/2021 | DR7M |  | 40 | 13190502 | R7 GTO ISM ISM080 TBG Bakti |  | GORONTALO | 6608540 | PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI (I) | NON TA | 633527 | 2021-05-20 | 445072458 | 445072458 |  | 445072458 |  | 2021-07-18 |  |  | ISM080 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 161 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429638 | K.TEL.002690/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL TEN PSO099 DMT Tonusu |  | SULTENG | 6106733 | PT Papua Mitra Perkasa | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 512262133 | 512262133 |  | 512262133 |  | 2021-07-12 |  |  | PSO099 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 162 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429638 | K.TEL.002690/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL APN PSO165 STP Bailo Ampana |  | SULTENG | 6106733 | PT Papua Mitra Perkasa | NON TA | 940132 | 2021-05-24 | 22541867 | 22541867 |  | 22541867 |  | 2021-07-12 |  |  | PSO165 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 163 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL PLB PAL312 TBG LOLU LASOSO |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 18812374 | 18812374 |  | 18812374 |  | 2021-07-09 |  |  | PAL312 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 164 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL PLB DGL180 DMT Petobo Ex DMT Vete |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 170126819 | 170126819 |  | 170126819 |  | 2021-07-09 |  |  | DGL180 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 165 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429603 | K.TEL.002654/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 30 | 13190502 | R7 PAL DGL DGL089 Protelindo Boneoge |  | SULTENG | 6613261 | WENANG | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 542492334 | 542492334 |  | 542492334 |  | 2021-07-09 |  |  | DGL089 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 166 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428770 | K.TEL.002303/HK.810/R7W-7H100000/2021 | DR7K |  | 10 | 13190502 | R7 PPB SON SON227 MCR Pendidikan Sorong |  | PAPUA BARAT | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 650530 | 2021-05-06 | 5188129 | 5188129 |  | 5188129 |  | 2021-07-05 |  |  | SON227 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 167 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500428770 | K.TEL.002303/HK.810/R7W-7H100000/2021 | DR7K |  | 20 | 13190502 | R7 PPB MWR MWR109 MCR Trikora Wosi |  | PAPUA BARAT | 99000056 | PT. TELKOM AKSES | TA | 650530 | 2021-05-06 | 10111042 | 10111042 |  | 10111042 |  | 2021-07-05 |  |  | MWR109 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 168 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 10 | 13190502 | R7 MDO MOL KTG161 TBG MOLIBAGU TOLAANG |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 17716300 | 17716300 |  | 17716300 |  | 2021-06-26 |  |  | KTG161 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 169 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 20 | 13190502 | R7 MDO MDO MDO123 PROTELINDO KOKA |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 74725850 | 74725850 |  | 74725850 |  | 2021-06-26 |  |  | MDO123 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 170 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 30 | 13190502 | R7 MDO MDO TMH006 KEMBES |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 29872465 | 29872465 |  | 29872465 |  | 2021-06-26 |  |  | TMH006 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 171 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500427346 | K.TEL.001729/HK.810/R7W-7F100000/2021 | DR7I |  | 40 | 13190502 | R7 MDO AMD COI355 Combat Kediaman Gubern |  | SULUT MALUT | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 625307 | 2021-04-27 | 48037229 | 48037229 |  | 48037229 |  | 2021-06-26 |  |  | COI355 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 172 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429559 | K.TEL.002617/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 PAL TLY PGI015 Sausu City |  | SULTENG | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 5344628 | 5344628 |  | 5344628 |  | 2021-06-19 |  |  | PGI015 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 173 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500429559 | K.TEL.002617/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 20 | 13190502 | R7 PAL TLY PGI086 TBG Toruedantolai |  | SULTENG | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-05-21 | 35205164 | 35205164 |  | 35205164 |  | 2021-06-19 |  |  | PGI086 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | CONS | 174 | FTTH |  |  | T-21-7331-22-01-I | 4500425345 | K.TEL.000766/HK.810/DR7-10400000/2021 | TDR7 |  | 10 | 13190502 | R7 AMB WHA MSH042 Malaku |  | MALUKU | 6611386 | PT. TRANSDATA SATKOMINDO (I) | NON TA | 940132 | 2021-03-31 | 1107120273 | 1107120273 |  | 1107120273 |  | 2021-05-29 |  |  | MSH042 | PO
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 175 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 10 | 13190502 | R7 MDO JLL TER026 Bobanehena |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 5123583 | 5123583 | 5123583 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TER026 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 176 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 20 | 13190502 | R7 MDO SFI TDE045 DMT MM Oba Utara Sofif |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 18736288 | 18736288 | 18736288 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TDE045 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 177 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 30 | 13190502 | R7 MDO SFI MBA018 Protelindo Maba Tewil |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 12583377 | 12583377 | 12583377 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MBA018 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 178 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 40 | 13190502 | R7 MDO TOB TOB086 DMT Bandara Kao |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 31710639 | 31710639 | 31710639 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TOB086 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 179 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 50 | 13190502 | R7 MDO TOB TOB022 Protelindo Kuabang Air |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 86128049 | 86128049 | 86128049 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TOB022 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 180 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 60 | 13190502 | R7 MDO JLL TER089 Protelindo Sidangoli B |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 191993228 | 191993228 | 191993228 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TER089 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 181 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 70 | 13190502 | R7 MDO SFI COK117 Combat Kali Weda |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 28922923 | 28922923 | 28922923 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COK117 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 182 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379475 | 10379475 | DR7I |  | 80 | 13190502 | R7 MDO SFI CO166 COMBAT LELILEF |  | SULUT MALUT | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-04 | 7656163 | 7656163 | 7656163 |  |  | 2021-07-12 |  |  | CO166 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 183 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA044 Anugerah Mattopodalle |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 32178283 | 32178283 | 32178283 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA044 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 184 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA051 DMT MCP Sombala bella |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 52226469 | 52226469 | 52226469 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 185 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS TKA TKA039 DMT Bonto Kanang |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 287792775 | 287792775 | 287792775 |  |  | 2021-07-12 |  |  | TKA039 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 186 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379694 | 10379694 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS PKN PKJ055 DMT Desa Kassi |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 186690363 | 186690363 | 186690363 |  |  | 2021-07-12 |  |  | PKJ055 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 187 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BTN BTN028 Protelindo Poros Banyo |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 26343888 | 26343888 | 26343888 |  |  | 2021-07-12 |  |  | BTN028 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 188 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SLY SLY041 DMT Desa Pasitallu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 25974691 | 25974691 | 25974691 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SLY041 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 189 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS PNK COI249 Combat Lakkang |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 234621818 | 234621818 | 234621818 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COI249 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 190 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS BLK COI071 Combat Manyampa |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 58130514 | 58130514 | 58130514 |  |  | 2021-07-12 |  |  | COI071 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 191 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379695 | 10379695 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS PNK UPD213 DMT Kanal TRAC |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 16293464 | 16293464 | 16293464 |  |  | 2021-07-12 |  |  | UPD213 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 192 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS BLK BLK063 Protelindo Turunan Ber |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 336876323 | 336876323 | 336876323 |  |  | 2021-07-12 |  |  | BLK063 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 193 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SIN SIN051 Protelindo Balang Peso |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 83412011 | 83412011 | 83412011 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SIN051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 194 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS SIN SIN051 SIN013 Kalobba |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 312579345 | 312579345 | 312579345 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SIN051 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 195 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP076 Bune |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 369572435 | 369572435 | 369572435 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP076 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 196 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP026 Libureng |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 514123787 | 514123787 | 514123787 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP026 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 197 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 60 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP027 Patimpeng |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 421066712 | 421066712 | 421066712 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP027 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 198 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 70 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP032 Bellu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 280826204 | 280826204 | 280826204 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP032 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 199 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379696 | 10379696 | DR7E |  | 80 | 13190502 | R7 MKS SIN WTP155 Protelindo Taruttu Bon |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 265333469 | 265333469 | 265333469 |  |  | 2021-07-12 |  |  | WTP155 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 200 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379697 | 10379697 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS SUD MRS154 KIN Biriong Tanralili |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 301851500 | 301851500 | 301851500 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MRS154 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 201 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379697 | 10379697 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS SUD MRS147 LSP MCP Perumahan Soli |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 8385527 | 8385527 | 8385527 |  |  | 2021-07-12 |  |  | MRS147 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 202 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS TKA JNP077 Bulujaya |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 380882658 | 380882658 | 380882658 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP077 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 203 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP057 TBG Palenggu Bangkala |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 48372631 | 48372631 | 48372631 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP057 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 204 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 30 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP055 Protelindo Biring Bina |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 282644124 | 282644124 | 282644124 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP055 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 205 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 40 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP090 STP Sidenre Binamu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 51392656 | 51392656 | 51392656 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP090 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 206 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 50 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP024 Protelindo Tonroa |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 137751811 | 137751811 | 137751811 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP024 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 207 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 60 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP069 Telecode Isat Pallengu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 118011411 | 118011411 | 118011411 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP069 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 208 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 70 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP059 TBG Road To Tanetea |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 197843921 | 197843921 | 197843921 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP059 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 209 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379698 | 10379698 | DR7E |  | 80 | 13190502 | R7 MKS JNP JNP058 TBG Patopoi Binamu |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 74894925 | 74894925 | 74894925 |  |  | 2021-07-12 |  |  | JNP058 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 210 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379699 | 10379699 | DR7E |  | 10 | 13190502 | R7 MKS MAL SNS112 Anugerah Sicini |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 634096855 | 634096855 | 634096855 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SNS112 | PR
T-21-7331-22-01-I | NEW | WIBS | 211 | FIMO TREG-7 |  |  | T-21-7331-22-01-I | 10379699 | 10379699 | DR7E |  | 20 | 13190502 | R7 MKS TKA SNS008 Gowa 3 |  | MAKASSAR | 0 | NOK | NON TA | 660033 | 2021-05-10 | 11027741 | 11027741 | 11027741 |  |  | 2021-07-12 |  |  | SNS008 | PR